## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7
Product Backlog
20 user stories organisées en 6 epics, avec critères INVEST et MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification - J1
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 8
Membres | Mathieu GAUDRON, Chahrazed SOLTANI, Evans KOUASSI, Eloic LESELLIER, Clément DELAMARE, Léo LAROU-CHALOT
Sprint concerné | [ J1 - suivi produit ]
Version | [ v1.0 (post-perturbation J1) ]
Date de remise | [ a completer ]
Statut | [ Archive J1 ]
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Epics - J1
EPICS : EDUTUTOR IA - J1
Vue epics J1 - prise en compte persona enseignante et arbitrages produit
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire | US-01, US-07, US-13, US-18 | n.c.
EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours | US-02, US-08, US-14 | n.c.
EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz | US-03, US-09, US-15, US-19 | n.c.
EP-04 | Passage de quiz | Passer le quiz | US-04, US-05, US-10, US-20 | n.c.
EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats | US-06, US-11, US-16 | n.c.
EP-06 | Conformité & administration | Gérer son compte (RGPD) | US-12, US-17, US-21, US-22, US-23, US-24, US-25, US-26, US-27 | n.c.

## Backlog - J1
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA - J1
27 user stories - section J1 - persona enseignante, note de decision et backlog actualise
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload | □ | □ | S1 | Todo
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Étudiant·e | MUST | 5 | G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible | □ | □ | S1 | Todo
US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre. | Étudiant·e | MUST | 8 | G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en < 60 s via Llama 3.1 8B local | □ | □ | S2 | Todo
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré | □ | □ | S3 | Todo
US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées | □ | □ | S3 | Todo
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire | □ | □ | S4 | Todo
US-07 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] | □ | □ | S6 | Backlog
US-08 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] | □ | □ | S6 | Backlog
US-09 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] | □ | □ | S6 | Backlog
US-10 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] | □ | □ | S7 | Backlog
US-11 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] | □ | □ | S7 | Backlog
US-12 | EP-06 | En tant qu'utilisateur, je veux exporter mes donnees personnelles dans un format lisible par machine, afin d'exercer mes droits d'acces et de portabilite (Art. 15 et 20 RGPD). | Tous personas | MUST | 5 | G: utilisateur authentifie sur /profil W: clique sur "Exporter mes donnees" T: un fichier JSON contenant ses donnees est telecharge sans fuite inter-comptes | □ | □ | S5 | In Progress
US-13 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Étudiant·e | COULD | 5 | [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-14 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-15 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Enseignant·e | COULD | 13 | [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-17 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Tous personas | SHOULD | 5 | G: utilisateur authentifie sur /profil W: confirme la suppression avec son mot de passe T: compte, profil, quiz et questions sont supprimes immediatement | □ | □ | S5 | Done
US-18 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | Établissement | WON'T | 13 | Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-19 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Étudiant·e | WON'T | 21 | Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-20 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Étudiant·e | WON'T | 13 | Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-21 | EP-06 | En tant qu'etudiant, je veux que la generation de quiz resiste aux injections de prompt, afin que le contenu source ne puisse pas manipuler l'IA. | Etudiant | MUST | 8 | G: source_text fourni par l'utilisateur W: une tentative de prompt injection est envoyee T: le backend bloque ou neutralise l'instruction malveillante avant persistance du quiz | [ ] | [ ] | S5 | In Progress
US-22 | EP-06 | En tant qu'equipe qualite, je veux une suite de tests adversariaux automatises, afin de prevenir les regressions de securite LLM. | Equipe | MUST | 5 | G: 5 payloads d'attaque versionnes W: la suite pytest est executee T: chaque attaque a un attendu avant/apres patch documente | [ ] | [ ] | S5 | In Progress
US-23 | EP-06 | En tant que sponsor ou juriste, je veux une note de securite synthetique, afin de comprendre la faille, le correctif et les limites residuelles. | Sponsor / Juriste | MUST | 2 | G: incident J3 analyse W: la note de securite est redigee T: elle contient diagnostic, strategie defensive et limites residuelles | [ ] | [ ] | S5 | In Progress
US-24 | EP-06 | En tant qu'utilisateur, je veux qu'une demande SAR soit tracee dans un audit trail persistant, afin de prouver la conformite en cas de controle. | Tous personas | MUST | 5 | G: une demande SAR est recue W: elle est enregistree en base T: qui, quand, statut, date de reponse et hash export sont persistants | [ ] | [ ] | S5 | Todo
US-25 | EP-06 | En tant qu'utilisateur, je veux une politique de retention claire et publiable, afin de savoir combien de temps mes donnees sont conservees et comment elles sont supprimees. | Tous personas | MUST | 3 | G: les types de donnees sont identifies W: la politique est publiee T: durees, base legale et modalites de suppression sont explicites | [ ] | [ ] | S5 | In Progress
US-26 | EP-06 | En tant qu'utilisateur, je veux consulter des pages legales completes, afin d'etre informe sur l'usage de mes donnees et les regles du service. | Tous personas | MUST | 3 | G: le footer du site est visible W: l'utilisateur ouvre les pages legales T: mentions legales, confidentialite, CGU et cookies sont completes | [ ] | [ ] | S5 | Done
US-27 | EP-06 | En tant que demandeur, je veux recevoir une reponse ecrite professionnelle a ma demande d'acces, afin de disposer d'une reponse conforme et exploitable. | Demandeur RGPD | SHOULD | 2 | G: un export utilisateur est disponible W: la reponse a Hugo Petit est redigee T: accuse, donnees transmises, droits et contact DPO sont explicites | [ ] | [ ] | S5 | Done
TOTAL |  |  |  |  | 165 | 27 stories - 165 SP scope total - perimetre elargi avec securite LLM + RGPD

## DoR & DoD - J1
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE - J1
Criteres partages de reference pour la section J1
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
□ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
□ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)
□ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
□ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)
□ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)
□ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)
□ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)
□ Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :
□ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)
□ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)
□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
□ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
□ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
□ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

## Auto-evaluation - J1
Grille d'auto-evaluation - J1
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
27 user stories pre-remplies (13 MUST + 7 SHOULD + 4 COULD + 3 WON'T) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les MUST couvrent les 6 features F1-F6 ainsi que les exigences J3/J3-bis | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Les stories prioritaires ont des criteres d'acceptation explicites ; certaines stories J3/J3-bis restent a affiner | [ ] Oui X Partiel [ ] Non | Archive J1 : prise en compte persona, vision et backlog
Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les story points sont estimés (au moins indicatifs) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Product Backlog a été ordonné par valeur business + dépendances | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe | X Oui ☐ Partiel ☐ Non

## Identification - J2
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 8
Membres | Mathieu GAUDRON, Chahrazed SOLTANI, Evans KOUASSI, Eloic LESELLIER, Clément DELAMARE, Léo LAROU-CHALOT
Sprint concerné | [ J2 - suivi technique ]
Version | [ v2.0 (post-perturbation J2) ]
Date de remise | [ a completer ]
Statut | [ Archive J2 ]
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Epics - J2
EPICS : EDUTUTOR IA - J2
Vue epics J2 - benchmark, ADR et migration vers llama3.2:3b
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire | US-01, US-07, US-13, US-18 | n.c.
EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours | US-02, US-08, US-14 | n.c.
EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz | US-03, US-09, US-15, US-19 | n.c.
EP-04 | Passage de quiz | Passer le quiz | US-04, US-05, US-10, US-20 | n.c.
EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats | US-06, US-11, US-16 | n.c.
EP-06 | Conformité & administration | Gérer son compte (RGPD) | US-12, US-17, US-21, US-22, US-23, US-24, US-25, US-26, US-27 | n.c.

## Backlog - J2
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA - J2
27 user stories - section J2 - benchmark, ADR et migration vers llama3.2:3b
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload | □ | □ | S1 | Todo
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Étudiant·e | MUST | 5 | G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible | □ | □ | S1 | Todo
US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre. | Étudiant·e | MUST | 8 | G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en < 60 s via Llama 3.1 8B local | □ | □ | S2 | Todo
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré | □ | □ | S3 | Todo
US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées | □ | □ | S3 | Todo
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire | □ | □ | S4 | Todo
US-07 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] | □ | □ | S6 | Backlog
US-08 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] | □ | □ | S6 | Backlog
US-09 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] | □ | □ | S6 | Backlog
US-10 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] | □ | □ | S7 | Backlog
US-11 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] | □ | □ | S7 | Backlog
US-12 | EP-06 | En tant qu'utilisateur, je veux exporter mes donnees personnelles dans un format lisible par machine, afin d'exercer mes droits d'acces et de portabilite (Art. 15 et 20 RGPD). | Tous personas | MUST | 5 | G: utilisateur authentifie sur /profil W: clique sur "Exporter mes donnees" T: un fichier JSON contenant ses donnees est telecharge sans fuite inter-comptes | □ | □ | S5 | In Progress
US-13 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Étudiant·e | COULD | 5 | [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-14 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-15 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Enseignant·e | COULD | 13 | [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-17 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Tous personas | SHOULD | 5 | G: utilisateur authentifie sur /profil W: confirme la suppression avec son mot de passe T: compte, profil, quiz et questions sont supprimes immediatement | □ | □ | S5 | Done
US-18 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | Établissement | WON'T | 13 | Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-19 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Étudiant·e | WON'T | 21 | Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-20 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Étudiant·e | WON'T | 13 | Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-21 | EP-06 | En tant qu'etudiant, je veux que la generation de quiz resiste aux injections de prompt, afin que le contenu source ne puisse pas manipuler l'IA. | Etudiant | MUST | 8 | G: source_text fourni par l'utilisateur W: une tentative de prompt injection est envoyee T: le backend bloque ou neutralise l'instruction malveillante avant persistance du quiz | [ ] | [ ] | S5 | In Progress
US-22 | EP-06 | En tant qu'equipe qualite, je veux une suite de tests adversariaux automatises, afin de prevenir les regressions de securite LLM. | Equipe | MUST | 5 | G: 5 payloads d'attaque versionnes W: la suite pytest est executee T: chaque attaque a un attendu avant/apres patch documente | [ ] | [ ] | S5 | In Progress
US-23 | EP-06 | En tant que sponsor ou juriste, je veux une note de securite synthetique, afin de comprendre la faille, le correctif et les limites residuelles. | Sponsor / Juriste | MUST | 2 | G: incident J3 analyse W: la note de securite est redigee T: elle contient diagnostic, strategie defensive et limites residuelles | [ ] | [ ] | S5 | In Progress
US-24 | EP-06 | En tant qu'utilisateur, je veux qu'une demande SAR soit tracee dans un audit trail persistant, afin de prouver la conformite en cas de controle. | Tous personas | MUST | 5 | G: une demande SAR est recue W: elle est enregistree en base T: qui, quand, statut, date de reponse et hash export sont persistants | [ ] | [ ] | S5 | Todo
US-25 | EP-06 | En tant qu'utilisateur, je veux une politique de retention claire et publiable, afin de savoir combien de temps mes donnees sont conservees et comment elles sont supprimees. | Tous personas | MUST | 3 | G: les types de donnees sont identifies W: la politique est publiee T: durees, base legale et modalites de suppression sont explicites | [ ] | [ ] | S5 | In Progress
US-26 | EP-06 | En tant qu'utilisateur, je veux consulter des pages legales completes, afin d'etre informe sur l'usage de mes donnees et les regles du service. | Tous personas | MUST | 3 | G: le footer du site est visible W: l'utilisateur ouvre les pages legales T: mentions legales, confidentialite, CGU et cookies sont completes | [ ] | [ ] | S5 | Done
US-27 | EP-06 | En tant que demandeur, je veux recevoir une reponse ecrite professionnelle a ma demande d'acces, afin de disposer d'une reponse conforme et exploitable. | Demandeur RGPD | SHOULD | 2 | G: un export utilisateur est disponible W: la reponse a Hugo Petit est redigee T: accuse, donnees transmises, droits et contact DPO sont explicites | [ ] | [ ] | S5 | Done
TOTAL |  |  |  |  | 165 | 27 stories - 165 SP scope total - perimetre elargi avec securite LLM + RGPD

## DoR & DoD - J2
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE - J2
Criteres partages de reference pour la section J2
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
□ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
□ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)
□ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
□ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)
□ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)
□ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)
□ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)
□ Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :
□ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)
□ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)
□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
□ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
□ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
□ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

## Auto-evaluation - J2
Grille d'auto-evaluation - J2
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
27 user stories pre-remplies (13 MUST + 7 SHOULD + 4 COULD + 3 WON'T) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les MUST couvrent les 6 features F1-F6 ainsi que les exigences J3/J3-bis | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Les stories prioritaires ont des criteres d'acceptation explicites ; certaines stories J3/J3-bis restent a affiner | [ ] Oui X Partiel [ ] Non | Archive J2 : benchmark, ADR et migration vers llama3.2:3b
Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les story points sont estimés (au moins indicatifs) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Product Backlog a été ordonné par valeur business + dépendances | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe | X Oui ☐ Partiel ☐ Non

## Identification - J3
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 8
Membres | Mathieu GAUDRON, Chahrazed SOLTANI, Evans KOUASSI, Eloic LESELLIER, Clément DELAMARE, Léo LAROU-CHALOT
Sprint concerné | [ J3 - securite et RGPD ]
Version | [ v3.0 (post-perturbation J3) ]
Date de remise | [ 01/07/2026 ]
Statut | [ Archive J3 ]
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Epics - J3
EPICS : EDUTUTOR IA - J3
Vue epics J3 - securite LLM, RGPD, retention et pages legales
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire | US-01, US-07, US-13, US-18 | n.c.
EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours | US-02, US-08, US-14 | n.c.
EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz | US-03, US-09, US-15, US-19 | n.c.
EP-04 | Passage de quiz | Passer le quiz | US-04, US-05, US-10, US-20 | n.c.
EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats | US-06, US-11, US-16 | n.c.
EP-06 | Conformité & administration | Gérer son compte (RGPD) | US-12, US-17, US-21, US-22, US-23, US-24, US-25, US-26, US-27 | n.c.

## Backlog - J3
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA - J3
27 user stories - section J3 - securite LLM, RGPD et pages legales
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload | □ | □ | S1 | Todo
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Étudiant·e | MUST | 5 | G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible | □ | □ | S1 | Todo
US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre. | Étudiant·e | MUST | 8 | G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en < 60 s via Llama 3.1 8B local | □ | □ | S2 | Todo
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré | □ | □ | S3 | Todo
US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées | □ | □ | S3 | Todo
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire | □ | □ | S4 | Todo
US-07 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] | □ | □ | S6 | Backlog
US-08 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] | □ | □ | S6 | Backlog
US-09 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] | □ | □ | S6 | Backlog
US-10 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] | □ | □ | S7 | Backlog
US-11 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] | □ | □ | S7 | Backlog
US-12 | EP-06 | En tant qu'utilisateur, je veux exporter mes donnees personnelles dans un format lisible par machine, afin d'exercer mes droits d'acces et de portabilite (Art. 15 et 20 RGPD). | Tous personas | MUST | 5 | G: utilisateur authentifie sur /profil W: clique sur "Exporter mes donnees" T: un fichier JSON contenant ses donnees est telecharge sans fuite inter-comptes | □ | □ | S5 | In Progress
US-13 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Étudiant·e | COULD | 5 | [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-14 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-15 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Enseignant·e | COULD | 13 | [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] | □ | □ | n.c. | Backlog
US-17 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Tous personas | SHOULD | 5 | G: utilisateur authentifie sur /profil W: confirme la suppression avec son mot de passe T: compte, profil, quiz et questions sont supprimes immediatement | □ | □ | S5 | Done
US-18 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | Établissement | WON'T | 13 | Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-19 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Étudiant·e | WON'T | 21 | Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-20 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Étudiant·e | WON'T | 13 | Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-21 | EP-06 | En tant qu'etudiant, je veux que la generation de quiz resiste aux injections de prompt, afin que le contenu source ne puisse pas manipuler l'IA. | Etudiant | MUST | 8 | G: source_text fourni par l'utilisateur W: une tentative de prompt injection est envoyee T: le backend bloque ou neutralise l'instruction malveillante avant persistance du quiz | [ ] | [ ] | S5 | In Progress
US-22 | EP-06 | En tant qu'equipe qualite, je veux une suite de tests adversariaux automatises, afin de prevenir les regressions de securite LLM. | Equipe | MUST | 5 | G: 5 payloads d'attaque versionnes W: la suite pytest est executee T: chaque attaque a un attendu avant/apres patch documente | [ ] | [ ] | S5 | In Progress
US-23 | EP-06 | En tant que sponsor ou juriste, je veux une note de securite synthetique, afin de comprendre la faille, le correctif et les limites residuelles. | Sponsor / Juriste | MUST | 2 | G: incident J3 analyse W: la note de securite est redigee T: elle contient diagnostic, strategie defensive et limites residuelles | [ ] | [ ] | S5 | In Progress
US-24 | EP-06 | En tant qu'utilisateur, je veux qu'une demande SAR soit tracee dans un audit trail persistant, afin de prouver la conformite en cas de controle. | Tous personas | MUST | 5 | G: une demande SAR est recue W: elle est enregistree en base T: qui, quand, statut, date de reponse et hash export sont persistants | [ ] | [ ] | S5 | Todo
US-25 | EP-06 | En tant qu'utilisateur, je veux une politique de retention claire et publiable, afin de savoir combien de temps mes donnees sont conservees et comment elles sont supprimees. | Tous personas | MUST | 3 | G: les types de donnees sont identifies W: la politique est publiee T: durees, base legale et modalites de suppression sont explicites | [ ] | [ ] | S5 | In Progress
US-26 | EP-06 | En tant qu'utilisateur, je veux consulter des pages legales completes, afin d'etre informe sur l'usage de mes donnees et les regles du service. | Tous personas | MUST | 3 | G: le footer du site est visible W: l'utilisateur ouvre les pages legales T: mentions legales, confidentialite, CGU et cookies sont completes | [ ] | [ ] | S5 | Done
US-27 | EP-06 | En tant que demandeur, je veux recevoir une reponse ecrite professionnelle a ma demande d'acces, afin de disposer d'une reponse conforme et exploitable. | Demandeur RGPD | SHOULD | 2 | G: un export utilisateur est disponible W: la reponse a Hugo Petit est redigee T: accuse, donnees transmises, droits et contact DPO sont explicites | [ ] | [ ] | S5 | Done
TOTAL |  |  |  |  | 165 | 27 stories - 165 SP scope total - perimetre elargi avec securite LLM + RGPD

## DoR & DoD - J3
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE - J3
Criteres partages de reference pour la section J3
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
□ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
□ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)
□ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
□ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)
□ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)
□ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)
□ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)
□ Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :
□ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)
□ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)
□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
□ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
□ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
□ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

## Auto-evaluation - J3
Grille d'auto-evaluation - J3
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
27 user stories pre-remplies (13 MUST + 7 SHOULD + 4 COULD + 3 WON'T) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les MUST couvrent les 6 features F1-F6 ainsi que les exigences J3/J3-bis | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Les stories prioritaires ont des criteres d'acceptation explicites ; certaines stories J3/J3-bis restent a affiner | [ ] Oui X Partiel [ ] Non | Archive J3 : securite LLM, RGPD et pages legales
Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les story points sont estimés (au moins indicatifs) | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Product Backlog a été ordonné par valeur business + dépendances | X Oui ☐ Partiel ☐ Non
Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe | X Oui ☐ Partiel ☐ Non