## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification - J1
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 8
Membres | Mathieu GAUDRON, Chahrazed SOLTANI, Evans KOUASSI, Eloic LESELLIER, Clément DELAMARE, Léo LAROU-CHALOT
Sprint concerné | [ J1 - suivi produit ]
Version | [ v1.0 (post-perturbation J1) ]
Date de remise | [ a completer ]
Statut | [ Archive J1 ]
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint - J1
SPRINT BACKLOG : J1
Perturbation J1 - produit / persona / backlog
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | J1
Date | A completer - remise J1
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 x 4 h = 24 h-pers
Vélocité cible (SP) | 12 a 16 h (persona, vision, backlog, decision)
Objectif sprint | Prendre en compte Mme Lefevre, arbitrer les impacts produit et actualiser le backlog.
Scrum Master | Eloic
Product Owner | Jassmine
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | T-J1.4 Mettre a jour le backlog suite a la decision produit - Assignee : Clement - Estim 2h
❌ À ÉVITER | Refaire le produit (trop vague, sans livrable ni responsable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-J1.1 | Analyser la demande de Mme Lefevre et ses impacts produit | Mathieu | 2 | 0 | Done
US-01 | T-J1.2 | Mettre a jour le persona enseignante et ses attentes | Chahrazed | 2 | 0 | Done
US-02 | T-J1.3 | Reviser la Product Vision Board avec la cible secondaire | Eloic | 2 | 0 | Done
US-03 | T-J1.4 | Reprendre la story map avec le parcours enseignant | Leo | 2 | 0 | Done
US-04 | T-J1.5 | Arbitrer l'impact de la perturbation sur le MVP | Evans | 2 | 0 | Done
US-05 | T-J1.6 | Mettre a jour le product backlog selon la decision produit | Clement | 2 | 0 | Done
US-05 | T-J1.7 | Rediger la note de decision J1 | Mathieu | 1 | 0 | Done
US-06 | T-J1.8 | Verifier la coherence personas / vision / backlog | Eloic | 1 | 0 | Done
US-06 | T-J1.9 | Synchroniser GitHub Issues / Project | Evans | 1 | 0 | Done
US-06 | T-J1.10 | Preparer la remise J1 dans docs/perturbations/j1 | Leo | 1 | 0 | Done
TOTAL |  | 16 h estimees - capacite 24 h-pers - marge 8 h pour relecture et remise J1 |  | 16 | 0
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown - J1
BURNDOWN : J1
Trajectoire des heures restantes pour la perturbation J1
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Analyse initiale | 16 | 16 |  | Demarrage de l'analyse produit
Mise a jour personas | 12 | 11 |  | Persona et vision mis a jour
Arbitrage backlog | 8 | 7 |  | Backlog repriorise
Redaction decision | 4 | 3 |  | Decision finalisee
Remise J1 | 0 | 0 |  | Livrable J1 remis
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-evaluation - J1
Grille d'auto-evaluation - J1
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | X Oui [ ] Partiel [ ] Non | Burndown J1 renseigne
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non | Section J1 archivee
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non

## Identification - J2
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 8
Membres | Mathieu GAUDRON, Chahrazed SOLTANI, Evans KOUASSI, Eloic LESELLIER, Clément DELAMARE, Léo LAROU-CHALOT
Sprint concerné | [ J2 - suivi technique ]
Version | [ v2.0 (post-perturbation J2) ]
Date de remise | [ a completer ]
Statut | [ Archive J2 ]
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint - J2
SPRINT BACKLOG : J2
Perturbation J2 - benchmark / ADR / migration LLM
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | J2
Date | A completer - remise J2
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 x 4 h = 24 h-pers
Vélocité cible (SP) | 18 a 20 h (benchmark, ADR, migration modele)
Objectif sprint | Comparer les modeles, formaliser le choix et migrer vers llama3.2:3b.
Scrum Master | Eloic
Product Owner | Jassmine
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | T-J2.4 Rediger l'ADR du choix de modele - Assignee : Mathieu - Estim 2h
❌ À ÉVITER | Ameliorer l'IA (objectif flou, non mesurable, pas decoupe)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-03 | T-J2.1 | Benchmarker llama3.1:8b, phi3:mini et llama3.2:3b | Evans | 3 | 0 | Done
US-03 | T-J2.2 | Mesurer p50/p95, RAM et taux de quiz valides | Chahrazed | 3 | 0 | Done
US-03 | T-J2.3 | Comparer les resultats et retenir le meilleur compromis | Clement | 2 | 0 | Done
US-03 | T-J2.4 | Rediger l'ADR du choix de modele | Mathieu | 2 | 0 | Done
US-03 | T-J2.5 | Mettre a jour l'env et les scripts pour llama3.2:3b | Leo | 2 | 0 | Done
US-03 | T-J2.6 | Migrer la configuration backend vers llama3.2:3b | Evans | 2 | 0 | Done
US-03 | T-J2.7 | Nettoyer le benchmark final et le script de mesure | Eloic | 1 | 0 | Done
US-11 | T-J2.8 | Mettre a jour le product backlog selon la contrainte technique | Clement | 1 | 0 | Done
US-11 | T-J2.9 | Verifier la reproductibilite sans GPU Nvidia | Chahrazed | 2 | 0 | Done
US-11 | T-J2.10 | Preparer la remise J2 (ADR + benchmark + migration) | Mathieu | 1 | 0 | Done
TOTAL |  | 19 h estimees - capacite 24 h-pers - marge 5 h pour validation et remise J2 |  | 19 | 0
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown - J2
BURNDOWN : J2
Trajectoire des heures restantes pour la perturbation J2
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Benchmark lance | 19 | 19 |  | Execution des benchmarks
Mesures consolidees | 14 | 14 |  | Comparatif exploitable
ADR redigee | 10 | 9 |  | ADR validee
Migration terminee | 5 | 4 |  | Config migree et verifiee
Remise J2 | 0 | 0 |  | Livrable J2 remis
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-evaluation - J2
Grille d'auto-evaluation - J2
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | X Oui [ ] Partiel [ ] Non | Burndown J2 renseigne
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non | Section J2 archivee
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non

## Identification - J3
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 8
Membres | Mathieu GAUDRON, Chahrazed SOLTANI, Evans KOUASSI, Eloic LESELLIER, Clément DELAMARE, Léo LAROU-CHALOT
Sprint concerné | [ J3 - securite et RGPD ]
Version | [ v3.0 (post-perturbation J3) ]
Date de remise | [ 01/07/2026 ]
Statut | [ Archive J3 ]
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint - J3
SPRINT BACKLOG : J3
Perturbation J3 - securite LLM / RGPD
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | J3
Date | Mercredi [01/07/2026], 10h00 a 17h45 (creneau MVP)
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 x 5 h = 30 h-pers
Vélocité cible (SP) | 18 a 23 SP (US-12 + US-21 + US-24 + US-25 + US-27)
Objectif sprint | Securiser la generation de quiz et livrer la conformite RGPD minimale avant le MVP
Scrum Master | Eloic
Product Owner | Jassmine
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | T-22.1 Suite de tests adversariaux pytest + payloads varies - Assignee : Chahrazed - Estim 3h
❌ À ÉVITER | Faire la securite / le RGPD (trop vague, non assigne, non estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-21 | T-21.1 | Integrer PromptSanitizer dans GenerateQuizView | Leo | 2 | 0 | Done
US-21 | T-21.2 | Renforcer parse_and_validate_quiz (JSON strict, 10 questions, 4 options, 1 correcte) | Clement | 2 | 0 | Done
US-21 | T-21.3 | Separer explicitement system prompt et user input pour Ollama | Evans | 3 | 3 | Todo
US-22 | T-22.1 | Ecrire 5 tests adversariaux pytest varies | Chahrazed | 3 | 1 | In Progress
US-22 | T-22.2 | Brancher au moins 1 test adversarial dans la CI GitHub Actions | Evans | 2 | 2 | Todo
US-12 | T-12.1 | Implementer l'endpoint export JSON filtre par request.user | Leo | 2 | 0 | Done
US-12 | T-12.2 | Ajouter le bouton Exporter mes donnees dans le profil | Mathieu | 2 | 0 | Done
US-24 | T-24.1 | Creer le modele DataRequest + migration + hash d'export | Clement | 3 | 3 | Todo
US-25 | T-25.1 | Publier la politique de retention dans docs/legal | Eloic | 2 | 2 | Todo
US-27 | T-27.1 | Rediger la reponse a Hugo Petit + joindre un export exemple | Mathieu | 2 | 0 | Done
TOTAL |  | 21 h estimees - capacite 30 h-pers - marge 9 h pour integration MVP, relecture et push |  | 21 | 11
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown - J3
BURNDOWN : J3
Trajectoire des heures restantes pour la perturbation J3
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Debut securite | 21 | 21 |  | Analyse de la faille
Patch principal | 16 | 16 |  | Sanitizer et correctifs
Tests / RGPD | 11 | 11 |  | Tests adversariaux et export
Relecture finale | 5 | 5 |  | Relecture des pages legales
Livraison J3 | 0 | 0 |  | Remise J3
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-evaluation - J3
Grille d'auto-evaluation - J3
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | [ ] Oui X Partiel [ ] Non | Burndown a completer avec le reel
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | [ ] Oui X Partiel [ ] Non | Derniere passe apres les pushes equipe
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | X Oui [ ] Partiel [ ] Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | X Oui [ ] Partiel [ ] Non